«Утверждаю»

Председатель администрации муниципального района

«Пий-Хемский кожуун Республики Тыва»

__________________________ К.К. Монгуш

___________________________________________

(указываются сведения об утверждении документа)

ПАСПОРТ

проекта

«Вода-источник жизни (Летний водопровод в сумоне Сесерлиг)»

(полное наименование проекта указывается в кавычках с заглавной буквы полностью

без сокращений в соответствии с полным наименованием)

1. Основные положения

| Наименование проекта | «Вода-источник жизни» (Летний водопровод в сумоне Сесерлиг Пий-Хемского кожууна Республики Тыва) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Вода-источник жизни (Летний водопровод в сумоне Сесерлиг») | Срок начала и окончания проекта | Февраль 2021 г. - декабрь 2023 г. |
| Куратор проекта | Монгуш Кудер Кенденович, председатель администрации Пий-Хемского кожууна |  |  |
| Руководитель проекта | Салчак Оксана Александровна, председатель администрации сумона Сесерлигский |  |  |
| Администратор проекта | Тондуп Чодураа Сереновна, заместитель председателя администрации сумона Сесерлигский по социальным вопросам |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | Государственная программа Республики Тыва "Социальная защита семьи и детей на 2017 - 2020 годы"; Государственная программа Республики Тыва «Содействие занятости населения на 2020-2023 годы» |  |  |

2. Цель и показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | Дата |  |  |  |
| 1. | Доля семей, имеющих водоснабжение,% | основной | 53,7% (116 семей имеют водоколонки из 216) | 01.01.2021 | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Доля семей, занимающихся огородничеством,% | дополнительный | 16,7% (36 семей из 216) | 01.01.2021 | 32,4% (70 семей) | 72,2% (156 семей) | 100% (216 семей) |
| 3. | Доля семей, имеющих личное подсобное хозяйство,% | дополнительный | 30,5% (66 семей из 216) | 01.01.2021 | 36,1% (78 семьи) | 49,5% (107 семей) | 63% (136 семей) |
| 4 | Доля населения в возрасте от 18 лет и старше, ведущих здоровый образ жизни, %. | дополнительный | 27,5% (239 чел.) | 01.01.2021 | 35,8% (310 чел.) | 43,2% (373 чел.) | 55% (475 чел.) |
| 5 | Доля населения, потребляющих качественную здоровую пищу,% | дополнительный | 31,8% (68 семей из 216) | 01.01.2021 | 62,9% (136 семей) | 81,8% (176 семей) | 100% (216 семей) |

3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Улучшение материального положения семей с. Сесерлиг в связи с развитием огородничества и ведением личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли семей, имеющих водоснабжение | май | Для увеличения доли семей с.Сесерлиг, имеющих водоснабжение, необходимо приобрести и установить глубинный насос на водоколонке, расположенной на улице Мандараа. Весной необходимо протянуть от водоколонки трубы к домам, чтобы обеспечить населением летним водопроводом. |
| 2. | Увеличение доли семей, занимающихся огородничеством | июнь | После протяжения труб к домам жителей будет создан летний водопровод, который будет функционировать и обеспечивать условия для ведения огородничества для каждой семьи |
| 3. | Увеличение доли семей, имеющих личное подсобное хозяйство | июль-декабрь | В результате установки водопровода жители сумона будут иметь благоприятные условия для создания личного подсобного хозяйства – обеспечен водопой для разведения КРС, МРС |
| 4. | Экономия семейного бюджета за счет развития огородничества и ведения личного подсобного хозяйства | октябрь-декабрь | Жители за счет ведения личного подсобного хозяйства и развития огородничества будут круглогодично обеспечены овощами, картофелем а также мясом, молоком из своего подсобного хозяйства. Экономия семейного бюджета одной семьи в год составит 65,0 тыс. руб., на 216 жителей сумона к 2023 г. – 14,0 млн. руб. |
| 5 | Увеличение доли населения, ведущих здоровый образ жизни | май-октябрь | Вовлеченность молодежи и жителей среднего возраста в летний период физкультурой и спортом |
| 6 | Повышение продолжительности жизни | май-декабрь | За счет здорового питания и улучшения качества жизни при установке водопровода продолжительность жизни граждан будет повышаться |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. (год начала реализации) | 2022 г. | 2023 г. |  |
| 1 | Бюджет Республики Тыва - республиканский - местный бюджет | 1072,8 | 0 | 0 | 1072,8 |
| 2 | внебюджетные источники | 1 296,0 | 0 | 0 | 1296,0 |
|  | Всего по проекту: | 2 368,8 |  |  | 2368,8 |

5. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |  | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Руководитель проекта | Салчак Оксана Александровна | председатель администрации сумона Сесерлигский |  | Монгуш Кудер Кенденович, председатель администрации Пий-Хемского кожууна | 30 |
| 2. | Администратор проекта | Тондуп Чодураа Сереновна | Заместитель председателя администрации сумона Сесерлигский по социальным вопросам |  | Салчак Оксана Александровна, председатель администрации сумона Сесерлигский | 30 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник проекта | Население сумона Сесерлигский | Депутаты Хурала представителей сельского поселения, население села |  | Тондуп Чодураа Сереновна, заместитель председателя администрации сумона Сесерлигский | 40 |
| Результат(ы) проекта из раздела 3 «Результаты проекта» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ответственный за достижение результата проекта | Салчак Оксана Александровна |  | председатель администрации сумона Сесерлигский | Монгуш Кудер Кенденович, председатель администрации Пий-Хемского кожууна | 50 |
| 5. | Участник проекта | Население сумона Сесерлигский |  | Актив сумона | Салчак Оксана Александровна, председатель администрации сумона Сесерлигский | 50 |

6. Дополнительная информация

По постановлению Совета министров Тувинской Аратской Республики от 16 июля 1932 года протокольным решением № 6 образовано 3 новых административных муниципальных образований: Пий-Хемский, Каа-Хемский, Тану-Ольский. В состав вновь созданных образований включен, в том числе с. Сесерлиг. В советское время действовал совхоз «Саянский», где население занималось овцеводством, коневодством, который в 90-е годы перестал функционировать. В настоящее время в селе Сесерлиг проживает 216 семей состоящих 864 чел., из них женщин – 429 чел. (49,7%), мужчин –435 чел. (50,3%). Положительной стороной села является ее близость к столице г. Кызыла (25 км.) и транспортная доступность (асфальтовое покрытие), поэтому 25 граждан села работают в г. Кызыле. Проблемным вопросом на селе является отсутствие летнего водопровода при наличии 5 водоколонок, из них 2 водоколонки не работают в связи поломкой глубинного насоса. Поэтому все 216 семей (100%) испытывают трудности с наличием питьевой воды, посадкой овощных культур и картофеля, разведением крупного рогатого скота. Общая доля работающих граждан составляет 25% или 128 человек из 511 экономически активного населения. Больше половины семей имеют доход в виде заработной платы, 147 человек получают меры социальной поддержки в виде пенсии по старости и инвалидности. С целью снижения расходов на приобретение овощей, картофеля, молока и мясной продукции жителями села Сесерлиг и обеспечения занятости безработных граждан, необходимо установить летний водопровод, где каждая семья изъявила желание оплатить 6,0 тыс. руб. на приобретение разводящих труб к дому из центрального водопровода. Общая стоимость расходов жителей села на приобретение разводящих труб составит 1 296,0 тыс. руб. За счет гранта планируется приобрести трубы на основную магистраль на сумму 793,9 тыс. руб., доставка труб составит 232,0 тыс. руб. В результате реализации проекта все 216 семей села Сесерлиг будут обеспечены питьевой водой, что позволит населению села полностью обеспечивать себя овощами и картофелем, а излишки овощей будут реализовываться в г. Кызыле. Экономия семейного бюджета одной семьи в год составит 65,0 тыс. руб., из них за счет ведения личного подсобного хозяйства – 37,0 тыс. руб. и развития огородничества (рублей) - 28,0 тыс. рублей. Общая экономия 216 семей за годы реализации проекта (2021-2023 гг.) составит 14,0 млн. руб.

Приложение № 1

к паспорту проекта

«Вода-источник жизни» (Летний

водопровод с. Сесерлиг)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации проекта

| No п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | Проведение разъяснительной работы среди населения по реализации проекта | 15.01.2021 | 31.01.2021 | Салчак Оксана Александровна |  | протокол схода граждан | РП |
| 2 | Сбор предложений, спонсоров по приобретению для малоимущих семей разводящих труб | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Тондуп Чодураа Сереновна |  | список жителей села | РП |
| 3 | Участие в конкурсе народных инициатив | 15.01.2021 | 01.03.2021 | Салчак Оксана Александровна |  | протокол конкурсной комиссии | К |
| 4 | Организация работы по приобретению магистральной трубы для установки водопровода | 01.04.2021 | 01.05.2021 | Депутаты Хурала представителей сельского поселения |  | отчет | РП |
| 4 | Установка магистрального водопровода | 01.05.2021 | 10.05.2021 | Салчак Оксана Александровна |  | фотоотчет | РП |
| 5 | Установка разводящих труб населению | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Салчак Оксана Александровна |  | фотоотчет | РП |

Приложение № 2

к паспорту проекта

«Вода-источник жизни (Летний

водопровод с. Сесерлиг»)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Доля семей с. Сесерлиг, занимающихся огородничеством, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | К2*100/К1, где К2 - количество семей, занимающихся огородничеством; К1 – общая численность семей | Общая численность семей | Социальный паспорт кожууна | Тондуп Чодураа Сереновна | Обход граждан | - | - |
| - Доля семей с. Сесерлиг, имеющих личное подсобное хозяйство, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | К2*100/К1, где К2 - количество семей, имеющих личное подсобное хозяйство; К1 – общая численность семей | Общая численность семей | Социальный паспорт кожууна | Тондуп Чодураа Сереновна | Обход граждан | - | - |
| - Доля населения, ведущих здоровый образ жизни от 18 лет и старше, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К2*100/К1, где К2 - количество населения, занимающихся физкультурой и спортом; К1 – общая численность населения | Общая численность населения | Социальный паспорт кожууна | Тондуп Чодураа Сереновна | Анализ количества населения, вовлеченных в спортивные мероприятия | - | - |
| 4.Доля населения, потребляющих качественную здоровую пищу, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К2*100/К1, где К2 - количество семей, имеющих личное подсобное хозяйство и занимаются выращиванием овощей; К1 – общая численность семей | Общая численность семей | Социальный паспорт кожууна | Тондуп Чодураа Сереновна | Анализ населения жителей села, занимающихся разведением КРС и МРС, осуществляющих посадку овощных культур | - | - |

ВДЛ - руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Республики Тыва или коллегиальный орган под его председательством;

К -  куратор;

РП - руководитель проекта.